## 02策划任务书
仁福宜康任务书
一、项目基本情况
项目名称 |  | 网游加速器 |  | 项目编号 | D180118
制作人 |  | 丁天柱 |  | 审核人
项目经理 |  | Andy |  | 制作日期 | 2018-01-18
二、项目描述
1. 项目背景与目的
背景：现在越来越多的隐性以及微查性慢性疾病和急性恶性疾病，出现在人们的生活中。为了丰富了人们的生活，带来了乐趣，同时也能实时的检测每个家庭的身体报告，及时的给出意见，必要时还可以通过远程问诊及时就诊。 目的：让随时随地看病，防病于未然成为可能。
2. 项目目标
通过看看机器人，实现远程问诊，并且实时对家庭成员的数据捕获与分析，实现真正的天下无病。
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）
1 月 18日 2月 1 日 3 月 10 日 4月 12日 5月 18 日 6月 23 日 成立项目组 确认方案 准备开发事项 平面设计和整体前端页面开发 初步数据库设计 后台页面开发 前后台对接
时间 | 任务 |  | 完成情况
2018.1.18 | 成立仁福宜康项目组 |  | 项目组成员就位、分配工作
2018.1.19 | Andriod |  | 熟悉项目需求，准备项目需要资源
ios
| web |  | 前端页面建设准备、等页面设计样式
大数据
2018.1.22 | Andriod |  | 开始编写机器人界面
ios
| web |  | 参照样式开始搭建页面结构
大数据
2018.1.23 | Andriod |  | 机器人界面持续完善中
ios
| web |  | 医养中心数据展示页面逐步完善中
大数据
2018.1.24 | Andriod |  | 添加对机器人电量、时间、wifi、语音识别声音的监听显示到界面
ios
| web |  | 优化医养中心数据图表展示情况
大数据
2018.1.25 | Andriod |  | 使用第三方推流构建视频推流程序
ios
| web |  | 细化医养中心页面，开始着手远程监控页面搭建
大数据
2018.1.26 | Andriod |  | 视频推流测试
ios
| web |  | 完成远程监控页面
大数据
2018.1.29 | Andriod |  | 视频推流完善
ios
| web |  | 增加远程监控页面的页面效果
大数据
2018.1.30 | Andriod |  | 视频推流完善
ios
| web |  | 调试远程监控页面效果，修改测试问题
大数据
2018.1.31 | Andriod |  | 持续测试视频推流
ios
| web |  | 调整页面结构、兼容、配色问题
大数据
2018.2.1 | Andriod |  | 视频推流完善
ios
| web |  | 增加主页、登录页、注册页面
大数据
2018.2.2 | Andriod |  | 集成第三方人脸检测、人脸识别技术
ios
| web |  | 与后台测试登录和注册功能，调整页面
大数据
2018.2.5 | Andriod |  | 解决人脸识别和推流时重复占用摄像头问题
ios
| web |  | 调整登录注册、方式、修改页面配色
大数据
2018.2.6 | Andriod |  | 解决人脸识别和推流时重复占用摄像头问题
ios
| web |  | 重写主页特效，以及用户身份
大数据
2018.2.7 | Andriod |  | 解决人脸识别和推流时重复占用摄像头问题
ios
| web |  | 调整主页，动态效果时间、以及兼容性
大数据
2018.2.8 | Andriod |  | 解决推流中音频占用无法语音识别问题
ios
| web |  | 测试主页效果、屏幕不同尺寸，细化
大数据
2018.2.9 | Andriod |  | 测试添加的人脸识别功能
ios
| web |  | 拆分远程监控页面的抓拍显示功能
大数据
2018.2.12 | Andriod |  | 人脸识别截取人脸生成图片发送后台保存（图片使用指定格式）
ios
| web |  | 调整抓拍图片的跳转按钮功能，测试
大数据
2018.2.13 | Andriod |  | 集成高德地图获取位置信息，供人脸上传数据使用
ios
| web |  | 修改医养中心数据页面，与后台对接
大数据
2018.2.23 | Andriod |  | 获取人脸图片获取图片的人脸特征值并保存到本地
ios
| web |  | 配合后台，在医养中心数据页面铺数据
大数据
2018.2.26 | Andriod |  | 获取人脸图片获取图片的人脸特征值并保存到本地
ios
| web |  | 根据数据格式，调整页面
大数据
2018.2.27 | Andriod |  | 保证每次启动加载人脸特征值来比较识别的人脸是否认识
ios
| web |  | 按照实际应用场景，增加增删改查功能
大数据
2018.2.28 | Andriod |  | 完善人脸识别功能
ios
| web |  | 根据平面建议，修改页面配色风格
大数据
2018.3.1 | Andriod |  | 完善人脸识别功能
ios
| web |  | 调试医养中心数据页面，远程监控页面
大数据
2018.3.2 | Andriod |  | 加入人脸识别后测试人脸识别和视频推流
ios
| web |  | 调试远程监控推流功能
大数据
2018.3.5 | Andriod |  | 测试人脸识别和视频推流的同步进行，修改分辨率减少内存占用
ios
| web |  | 继续测试远程监控。不支持hls协议
大数据
2018.3.6 | Andriod |  | 完善人脸识别和视频推流
ios
| web |  | 等待远程监控页面协议改变，着手建设其他页面
大数据
2018.3.7 | Andriod |  | 完善图片人脸上传
ios
| web |  | 修改抓拍图片注册内容信息
大数据
2018.3.8 | Andriod |  | 添加人脸识别后指定欢迎语的调用
ios
| web |  | 增加员工欢迎语、职位等信息
大数据
2018.3.9 | Andriod |  | 集成第三方推送服务获取推送信息
ios
| web |  | 建设新闻推送页面，提交信息后台推送给客户端
大数据
2018.3.12 | Andriod |  | 根据推送信息判断是否新闻内容，并进行语音合成
ios
| web |  | 测试新闻推送功能效果
大数据
2018.3.13 | Andriod |  | 测试新闻推送
ios
| web |  | 调试新闻推送遇见的问题并修改
大数据
2018.3.14 | Andriod |  | 测试新闻推送
ios
| web |  | 新闻推送功能测试没有问题，建设其他页面
大数据
2018.3.15 | Andriod |  | 完善新闻推送
ios
| web |  | 按照需求增加新闻推送功能
大数据
2018.3.16 | Andriod |  | 根据需求修改新闻推送，添加新闻推送页面
ios
| web |  | 搭建简易视频推送页面，添加相关信息
大数据
2018.3.19 | Andriod |  | 准备视频推送调用，并获取视频地址播放
ios
| web |  | 推送视频页面搭建完成，测试数据提交后台，着手开始测试功能效果
大数据
2018.3.20 | Andriod |  | 测试视频推送并完善
ios
| web |  | 远程推送视频效果测试 ，没有问题，可以正常推送
大数据
2018.3.21 | Andriod |  | 修改机器人界面
ios
| web |  | 管理员页面修改优化。细化
大数据
2018.3.22 | Andriod |  | 机器人添加设置界面
ios
| web |  | 增加会员身份、并建设页面
大数据
2018.3.23 | Andriod |  | 完善设置界面修改语音的语种，语音合成人
ios
| web |  | 编辑会员所属部分页面
大数据
2018.3.26 | Andriod |  | 添加人脸网络注册按钮获取人脸特征并保存到本地
ios
| web |  | 编辑会员页面：身份信息、身体信息页面
大数据
2018.3.27 | Andriod |  | 完善设置界面
ios
| web |  | 增加会员所属的最后一个页面、体检报告页面
大数据
2018.3.28 | Andriod |  | 修改进入设置界面方式
ios
| web |  | 会员页面调整结构、配色
大数据
2018.3.29 | Andriod |  | 修改获取网络人脸不在根据人名保存，按人名加ID保存
ios
| web |  | 会员页面调整完成准备增加功能
大数据
2018.3.30 | Andriod |  | 根据会员ID来获取某个人的欢迎语并语音合成
ios
| web |  | 增加会员页面的特效动画
大数据
2018.4.2 | Andriod |  | 准备调用环境检测设备的数据
ios
| web |  | 调试会员页面的特效动画
大数据
2018.4.3 | Andriod |  | 了解环境检测数据的设备
ios
| web |  | 统一测试修改会员页面的特效动画
大数据
2018.4.4 | Andriod |  | 调用指定ID环境检测数据设备
ios
| web |  | 增加会员页面的演示数据
大数据
2018.4.8 | Andriod |  | 按指定需求显示将获取到的环境检测数据显示到界面上，通过语音调用
ios
| web |  | 将环境监测设备获得的参数数据铺在页面中
大数据
2018.4.9 | Andriod |  | 后台添加语音识别的技能并测试
ios
| web |  | 会员页面效果展示，
大数据
2018.4.10 | Andriod |  | 添加绑定设备的接口
ios
| web |  | 根据工作流程增加设备绑定页面
大数据
2018.4.11 | Andriod |  | 获取绑定设备数据，并根据数据来确定环境检测设备ID
ios
| web |  | 确定设备绑定流程内容和要求。以及样式
大数据
2018.4.12 | Andriod |  | 获取绑定设备信息并获取环境检测数据测试
ios
| web |  | 开始建设设备绑定页面
大数据
2018.4.13 | Andriod |  | 整体测试
ios
| web |  | 设备绑定页面建设完成。进入调试阶段
大数据
2018.4.16 | Andriod |  | 整体测试
ios
| web |  | 设备绑定页面引入测试数据，进行调试
大数据
2018.4.17 | Andriod |  | 整体测试
ios
| web |  | 设备绑定页面调试完成，放一组真实数据与机器进行测试
大数据
2018.4.18 | Andriod |  | 添加远程问诊临时界面
ios
| web |  | 按照需求功能增加远程问诊订单页面
大数据
2018.4.19 | Andriod |  | 根据需求修改远程问诊界面，通过语音调用
ios
| web |  | 建设远程问诊订单页面
大数据
2018.4.20 | Andriod |  | 远程问诊预约功能临时
ios
| web |  | 调整远程问诊订单页面
大数据
2018.4.23 | Andriod |  | 添加本地数据测试远程问诊流程
ios
| web |  | 远程问诊订单页面放入测试数据，测试
大数据
2018.4.24 | Andriod |  | 添加本地数据测试远程问诊流程
ios
| web |  | 远程问诊预约流程暂时还未完全实现，页面还没有真实数据
大数据
2018.4.25 | Andriod |  | 完善远程问诊调用
ios
| web |  | ios登录，短信验证
大数据
2018.4.26 | Andriod |  | 整体测试
ios
| web |  | ios点赞收藏接口实现
大数据
2018.4.27 | Andriod |  | 测试已经完善的功能，主要语音识别、外部设备的调用、通过语音执行指令
ios
| web |  | ios经验值数据计算接口实现
大数据
2018.4.28 | Andriod |  | 修改需要上传的图片参数
ios
| web |  | 实现远程图片上传编辑操作接口
大数据
2018.5.2 | Andriod |  | 测试完成的项目功能
ios
| web |  | 实现远程图片下载接口
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.3 | Andriod |  | 整体测试
ios
| web |  | 实现实时编辑欢迎语接口
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.4 | Andriod |  | 整体功能测试，调bug
ios
| web |  | 实时远程接收家庭健康数据接收接口
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.7 | Andriod |  | 添加获取识别语句从后天获取回答并语音合成
ios
| web |  | 数据交互，人脸图片信息的获取
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.8 | Andriod |  | 测试语音识别从后台获取回复语句
ios
| web |  | 对仁福后台流量的统计和分析
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.9 | Andriod |  | 完善语音识别从后台获取回复语句
ios
| web |  | 对仁福各个身份权限的把控与调整
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.10 | Andriod |  | 测试完成项目，调bug
ios
| web |  | 服务器搭建，调试兼容性
大数据
2018.5.11 | Andriod |  | 整体测试，调bug
| ios |  | 康小宝需求确认
| web |  | 对前台抓取的图片进行系统的收集管理
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.14 | Andriod |  | 优化项目功能，减少内存占用
| ios |  | app框架搭建
| web |  | 整合仁福整体的框架，进一步分类模块
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.15 | Andriod |  | 联调保证从后台获取正确数据
| ios |  | 集成AFNetWorking、SR、MJRefresh等常用第三方库
| web |  | 服务器调整框架，分级权限
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.16 | Andriod |  | 联调保证上传数据格式正确
| ios |  | 编写登录注册页面
| web |  | 下载服务器web代码，准备服务器迁移
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.17 | Andriod |  | 优化语音识别获取回复
| ios |  | socket通讯集成
| web |  | 调试图片管理，完善功能
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.18 | Andriod |  | 整体项目测试
| ios |  | 聊天页面功能实现
| web |  | 实现图片上传接口，测试以及修改
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.21 | Andriod |  | 修改接口并测试获取正确数据
| ios |  | 添加新用户引导聊天内容
| web |  | 搭建新的服务器，并上传代码，调试运行
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.22 | Andriod |  | 修改接口并测试获取正确数据
| ios |  | 添加个人信息页面
| web |  | 数据库移植到新服务器，调试和修改
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.23 | Andriod |  | 整体测试项目
| ios |  | 增加聊天xp增长值动画提示
| web |  | 添加会员管理，以及会员数据库操作
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.24 | Andriod |  | 整体测试项目
| ios |  | 修改聊天cell布局，添加赞、踩、收藏的按钮
| web |  | 对员工区分出来，添加员工管理
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.25 | Andriod |  | 调整项目布局
| ios |  | 创建本地数据库存储信息
| web |  | 根据时间段不同，实现页面图片搜索功能
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.28 | Andriod |  | 根据需求调整布局显示格式
| ios |  | 实现本地数据查询
| web |  | 阿里云服务器的基本配置，以及操作
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.29 | Andriod |  | 完善语音调用唱歌、跳舞功能
| ios |  | 实现本地数据更改
| web |  | 创建医生表，确认字段并设置主键和外键
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.30 | Andriod |  | 修改语音调用照相机出现bug
| ios |  | 【赞、踩、收藏】状态更改在本地实现
| web |  | 关闭外部注册接口，调整业务逻辑
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.5.31 | Andriod |  | 完善语音调用照相机功能
| ios |  | 创建消息收藏页面
| web |  | 实现远程通过医生姓名搜索预约医生接口
| 大数据 |  | 人脸识别环境准备、数据准备、模型选型、模型训练、模型测试、模型迁移 等
2018.6.1 | Andriod |  | 整体测试项目
| ios |  | 申请苹果开发者账号
| web |  | 实现远程问诊通过具体时间戳来检索预约信息接口
| 大数据 |  | 迁移流媒体服务器，联调HLS视频播放，测试流媒体实时性。
2018.6.4 | Andriod |  | 整体测试项目
| ios |  | 完善xp值提示动画
| web |  | 修改远程问诊数据格式
| 大数据 |  | 迁移流媒体服务器，联调HLS视频播放，测试流媒体实时性。
2018.6.5 | Andriod |  | 整体测试项目
| ios |  | 在收藏页面添加复制文本功能
| web |  | 实现添加远程接口请求密钥
| 大数据 |  | 使用Tensorflow 开始研发分布式部署训练案例。Tensorflow 基本的模型保存和载入学习。
2018.6.6 | Andriod |  | 调整新闻推送功能
| ios |  | 修改cell布局，添加时间标记
| web |  | 短信验证的取值调整和优化
| 大数据 |  | 使用Tensorflow 开始研发分布式部署训练案例。Tensorflow 基本的模型保存和载入学习。
2018.6.7 | Andriod |  | 根据接口数据调整新闻推送显示方式
| ios |  | 创建新cell，显示每天第一条消息的时间
| web |  | 新闻推送接口的实现与调试
| 大数据 |  | 使用Tensorflow 开始研发分布式部署训练案例。Tensorflow 基本的模型保存和载入学习。
2018.6.8 | Andriod |  | 根据接口数据调整视频推送显示方式
| ios |  | 收藏消息页面按天分组
| web |  | 视屏推送接口完善
| 大数据 |  | 使用Tensorflow 开始研发分布式部署训练案例。Tensorflow 基本的模型保存和载入学习。
2018.6.11 | Andriod |  | 测试整体项目，了解远程问诊实际需求
| ios |  | 苹果开发者账号信息补充并缴费，添加个人账号
| web |  | 远程问诊预约逻辑流程梳理和确定
| 大数据 |  | 使用Tensorflow 开始研发分布式部署训练案例。Tensorflow 基本的模型保存和载入学习。
2018.6.12 | Andriod |  | 使用ps设计远程问诊界面UI图
| ios |  | 聊天等级进度条添加
| web |  | 预约功能数据库建设调整
| 大数据 |  | 图片样本数据 应用不同的深度神经网络训练不同的模型.神经网络包括(inception_v3、inception-ResNet-v2、VGG19、GoogLeNet、等)
2018.6.13 | Andriod
| ios |  | 登录接口调试
| web |  | 预约订单信息管理功能实现
| 大数据 |  | 图片样本数据 应用不同的深度神经网络训练不同的模型.神经网络包括(inception_v3、inception-ResNet-v2、VGG19、GoogLeNet、等)
2018.6.14 | Andriod |  | 使用ps设计远程问诊预约图
| ios |  | 在微信开放平台创建应用，用于微信分享
| web |  | 医生信息添加功能实现
| 大数据 |  | 应用训练出的模型，识别真实图片。
2018.6.15 | Andriod |  | 讨论远程问诊流程
| ios |  | 集成分享SDK，准备上传app store需要的图片
| web |  | 预约实现具体医生预约记录接口
| 大数据 |  | 应用训练出的模型，识别真实图片。
2018.6.19 | Andriod |  | 远程问诊界面不确定，整体项目测试
| ios |  | 编写和测试分享至微信功能
| web |  | 预约实现预约状态修改接口
| 大数据 |  | 移动端部署模型 （Tensorflow Lite、bazel模型打包导出 ios android）
2018.6.20 | Andriod |  | 获取机器人的唯一值通过接口获取指定数据
| ios |  | 登录接口调试完成
| web |  | 预约实现医生数据对接接口
| 大数据 |  | 移动端部署模型 （Tensorflow Lite、bazel模型打包导出 ios android）
2018.6.21 | Andriod |  | 整体项目测试
| ios |  | 根据UI调整全部页面
| web |  | 确定医生会诊时间的定义方式
| 大数据 |  | 移动端部署模型 （Tensorflow Lite、bazel模型打包导出 ios android）
2018.6.22 | Andriod |  | 整体项目测试
| ios |  | 创建发布证书，发布app1.0版本
| web |  | 等待平面设计医生端页面。然后着手进行建设
| 大数据 |  | 整理好自己图片的数据集标签库，训练模型。
2018.6.25 | Andriod |  | 从后台获取光灸仪蓝牙地址连接蓝牙
| ios |  | 后台接口对接，修改数据模型
| web |  | 增加地图显示定位页面
| 大数据 |  | 整理好自己图片的数据集标签库，训练模型。
2018.6.26 | Andriod |  | 通过语音控制光灸仪打开、关闭、调整到指定模式
| ios |  | 【赞，踩，收藏，删除】接口调试完成
| web |  | 使用高德地图api，了解平台规则和要求
| 大数据 |  | 整理好自己图片的数据集标签库，训练模型。
2018.6.27 | Andriod |  | 测试语音控制光灸仪
| ios |  | 完善引导信息问题，上传新版本
| web |  | 熟悉高德地图调用方法
| 大数据 |  | 整理好自己图片的数据集标签库，训练模型。
2018.6.28 | Andriod |  | 完善语音控制光灸仪
| ios |  | 修改iPhone X适配的问题
| web |  | 页面简单布局编辑
| 大数据 |  | 整理好自己图片的数据集标签库，训练模型。
2018.6.29 | Andriod |  | 整体项目测试
| ios |  | 将Level改成初级、中级、高级
| web |  | 引入高德地图相关文件开始调试
| 大数据 |  | 整理好自己图片的数据集标签库，训练模型。
2018.7.2 | Andriod |  | 整体项目测试
| ios |  | 添加从app跳转至微信的功能
| web |  | 调试了简单地图显示版本，自定义方式较少
| 大数据 |  | 无
2018.7.3 | Andriod |  | 完善语音识别调用后台回复并语音合成
| ios |  | 删除时将状态同步至网络
| web |  | 研究高德地图开发者文档，关于自定义建设一些效果地图
| 大数据 |  | 无
2018.7.4 | Andriod |  | 完善语音控制光灸仪、睡佳等外挂设备获取数据
| ios |  | 改善键盘弹出动画
| web |  | 调试网站地图页面
| 大数据 |  | 无
2018.7.5 | Andriod |  | 康小宝通过手机蓝牙设备连接并控制语音合成
| ios |  | 修改聊天页面刷新方式1/2
| web |  | 增加高德地图一些方法组件测试中
| 大数据 |  | 无
2018.7.6 | Andriod |  | 通过推送功能控制多个康康机器人跳舞
| ios |  | 修改聊天页面刷新方式2/2
| web |  | 继续测试调整网站地图页面
| 大数据 |  | 无
2018.7.9 | Andriod |  | 提前准备支付二维码界面和调用接口
| ios |  | 添加等级制度管理页面
| web |  | 地图定位显示机器人位置调试
| 大数据 |  | 无
2018.7.10 | Andriod |  | 开发手机扫码获取机器人ID，外挂设备和填写地址信息上传到后台
| ios |  | 聊天页面添加复制、粘贴文本的功能
| web |  | 撰写会员页面内部实时图片编辑接口
| 大数据 |  | 无
2018.7.11 | Andriod |  | 完善手机端康康助手功能，添加网络接口确保数据保存到后台；测试支付接口，并写入项目中。
| ios |  | 集成微信支付
| web |  | 增加调整地图显示定位页面、调试设备绑定页面样式、增加会员管理和员工管理的图片上传,地图定位数据交互，Android数据传输接口
| 大数据 |  | 无
2018.7.12 | Andriod |  | 康康机器人需要的开机启动布局写了部分，需要细化调整，远程问诊界面根据ui图写了部分界面
| ios |  | 解决友盟分享和微信支付的冲突，修改删除收藏信息时的bug
| web |  | 修改调整设备绑定页面，拆分会员、员工、医生注册，调整首页医生注册、编辑医生页面中，为安卓提供医生数据和会员信息接口
| 大数据 |  | 无
2018.7.13 | Andriod |  | 根据需求添加康康初始化界面，完善功能上传到svn
| ios |  | 无
| web |  | 增加医生电子病历页面 调整数据基本展示，安卓后台数据请求接口
| 大数据 |  | 无
2018.7.16 | Andriod |  | 修改康康项目bug，添加休息功能，修改康康助手app
| ios |  | 完成远程预约页面
| web |  | 调试医生页面 调试医生管理部分，医生数据请求接口
| 大数据 |  | 无
2018.7.17 | Andriod |  | 调康康机器人bug,了解aiui后台功能和后处理功能。
| ios |  | 远程问诊预约接口调试
| web |  | 根据沈阳方面设计调整医生工作时间 确定电子病历流程 远程问诊流程，ios医生数据请求接口
| 大数据 |  | 无
2018.7.18 | Andriod |  | 康康机器人换聊天接口地址，配合完成新镜像，了解aiui后台处理
| ios |  | 添加查询医生和时间筛选功能
| web |  | 迁移更新康康聊天服务 升级镜像协商，调整服务器数据库安全，设置服务器文件权限
| 大数据 |  | 无
2018.7.19 | Andriod |  | 调环境数据接口，调bug
| ios |  | 预约时间接口调试，完善页面和流程
| web |  | 调整设备绑定页面的问题 梳理会员页面环境监测ID获取数据,修改检测仪数据接口，完善数据库字段
| 大数据 |  | 无
2018.7.20 | Andriod |  | 调bug
| ios |  | 预约医生添加模糊处理
| web |  | 商城计划对接 绑定设备，修改设备绑定信息
| 大数据 |  | 无
2018.7.23 | Andriod |  | 添加康康提醒功能，修改远程预约界面，调bug
| ios |  | 添加本地推送，提醒会员问诊开始时间
| web |  | 调整获取设备状态样式 更新服务器文件 修改环境监测部分，电子病例数据获取
| 大数据 |  | 无
2018.7.24 | Andriod |  | 调bug
| ios |  | 完善推送提醒时间
| web |  | 重写医生端页面 ，确认红外数据字段，建立数据库
| 大数据 |  | 无
2018.7.25 | Andriod |  | 熟悉腾讯视频直播SDK,参考方法接入项目中
| ios |  | 修改医生详情页面布局
| web |  | 商城会员数据单项数据同步接口，页面开发
| 大数据 |  | 无
2018.7.26 | Andriod |  | 准备视频推送机器人端显示的界面，将原来的通知栏修改。
| ios |  | 学习微信小程序教程
| web |  | 完成了红外检测仪数据的抓取并建立数据库和存储，修改个别接口，编写完成医生端 工作时间页面 调试 修改图片 增加工作时间 删除工作时间功能
| 大数据 |  | 无
2018.7.27 | Andriod |  | 修改界面，添加版本上传接口，修改定时提醒功能
| ios |  | 完成小程序注册登录页面
| web |  | 调整医生端 工作时间页面布局样式 开始电子病历查询页面编写，推送人脸识别图片，版本信息获取接口
| 大数据 |  | 无
2018.7.30 | Andriod |  | 添加智能家居接口，通过语音调用打开电视等设备，和陈总调通了接口，了解腾讯视频通话，在看视频源码
| ios |  | 学习微信小程序教程，完善小程序注册登录页面
| web |  | 红外以检测数据交互,学习数据库优化方案，医生电子病历页面编辑
| 大数据 |  | 无
2018.7.31 | Andriod |  | 添加电子病历功能，按照页面要求完成界面布局和填充部分数据；测试使用腾讯视频通讯
ios
| web |  | 编辑调整医生端 电子病历页面 增加 医生端 问诊编辑页面 待调试，安卓用户信息接口修改，红外数据抓取测试
| 大数据 |  | 无
2018.8.1 | Andriod |  | 将腾讯视频提供的视频sdk接入到机器人端，实现能够简单的视频通话，完成了机器人端视频的连接
| ios |  | 分销系统登录注册的数据绑定、数值判断、页面完善
| web |  | 测试修改红外检测仪数据交互存储接口，完善网站设备绑定功能，准备微信小程序后台开发接口，调整设备页面样式和功能 医生端流程完善
| 大数据 |  | 无
2018.8.2 | Andriod |  | 将腾讯视频提供的视频sdk接入到机器人端,使用自己的账号完成机器人端的视频连接能够进入指定医生的房间。完成集成到机器人中，通过简单语音调用
| ios |  | 按UI图修改登录注册页面、完成商品展示页面
| web |  | 医生端提供会员信息抓取与查询，利用腾讯api为安卓提供获取视频房间信息接口，调整医生端页面布局 ， 增加医生远程问诊电子病历可编辑功能
| 大数据 |  | 无
2018.8.3 | Andriod |  | 配合陈其州绑定红外设备，完善机器人端视频，使用语音控制调入视频连接。完成机器人端视频连接，完成语音调用红外设备控制投影仪等设备
| ios |  | 商品详情和订单页面及数据绑定，错误提示，页面间数据传递
| web |  | 编写增加红外体检病历展示布局 调整电子病历布局 细化数据功能展现
| 大数据 |  | 无
2018.8.6 | Andriod |  | 接入远程红外授权，通过授权控制红外设备。完成授权连接红外设备，添加了控制电视、空调、投影仪等设备。
| ios |  | 添加找回密码页面，接口调试
| web |  | 整合分销系统代码，分析分销系统目录结构和数据库框架，读取分销系统具体开发文档，重新部署项目
| 大数据 |  | 无
2018.8.7 | Andriod |  | 根据红外控制调试控制空调；完成红外成像基本静态页面建设，调试
| ios |  | 调试小程序支付接口，个人信息补充页面，根据新的UI图改页面
| web |  | 1.熟悉分销系统后台框架代码2.为安卓提供红外热成像数据接口3.分销系统用户模块开发,分销系统微信小程序按照流程基本静态页面建设，调试
| 大数据 |  | 无
2018.8.8 | Andriod |  | 完成红外成像数据部署2.完成授权页面布局3.完成康康设备绑定页面布局4.将项目代码发送给深圳做镜像，并调试康康红外设备功能。
| ios |  | 调整仁福分销系统小程序 页面布局
| web |  | 1.熟悉分销系统后台框架代码2.为安卓提供红外热成像数据接口4.分销系统用户模块开发,分销系统微信小程序按照流程基本静态页面建设，调试
| 大数据 |  | 无
2018.8.9 | Andriod |  | 1.康康添加打招呼对话，“你认识我吗？”，回答是欢迎语 2.电子病历中，睡佳和环境检测光灸仪页面布局和部分数据部署
| ios |  | 调整仁福分销系统小程序 页面布局
| web |  | 1.团队模块的增、删、改、查，搜索功能 2.数据库敏感字段的修改 3.团队管理和商品管理的页面开发 4.商品状态的分类和部署
| 大数据 |  | 无
2018.8.10 | Andriod |  | 完成绑定设备布局调试；完成光灸仪布局调整，添加假数据；使用dagger部署新项目的整体架构
| ios |  | 完善横向滚动菜单栏，查看小程序websocket通讯和百度文字识别文档
| web |  | 编写医生端电子病历中 睡佳 光灸仪 环境监测部分1.分销系统后台商品模块、支付管理、粉红提现管理的列表页面2.商品管理的删除和查询功能控制器编程
| 大数据 |  | 无
四、评价标准
1、用户体验 2、项目需求功能实现和运转情况 3、日常维护 一切以项目功能运转情况和用户体验为最终评价标准。
五、项目假定与约束条件
项目假设：该项目经过验收测试 能稳定运行 需求功能 和要求 用户交互 流畅 约束条件： 1、开发进度： 开发人员按时间规划安排工作，实际情况及个人状况对进度影响； 2、项目要求： 该项目经过验收测试 能稳定运行 需求功能 和要求 用户交互 流畅
项目主要干系人
姓名 |  | 类别 |  | 部门 | 职务
肖明 |  | 甲方 |  | CEO | CEO