## 03WBS
仁福宜康机器人需求表
制作人 | 陈晗 |  | 制作日期 |  |  | 2018-06-20
需求明细分工（R-负责 responsible； As-辅助 assist；）
需求 | 需求功能 | 负责（功能/人） |  | 焦磊 | 李堃 | 罗毅 | 丁天柱 | 祁工 | 陈其洲 | 马松 | 陈晗 | 时间日期 | 备注
人机对话 | 在后台起app服务，前台连接实现人机对话 | 机器人前端，语音识别后，请求后台返回文本并语音合成 | [9 empty] | 2018-04-10 | bar: 焦磊
后台运行服务，接受前端请求，建立连接 | bar: 李堃; 陈晗
后台服务接受前端的内容，匹配文本返回给前端 | bar: 李堃; 陈晗
人脸识别 | 运用人脸识别框架，实现机器人人脸识别功能 | 机器人前端，运用人脸识别框架，实现机器人人脸识别效果 | [9 empty] | 2018-04-17 | bar: 焦磊
人脸识别，模式识别等模型 | bar: 罗毅
远程监控 | 运用推流框架实现，前台推流后台监控 | 机器人前端通过摄像头，将视频推送到服务端后台 | [9 empty] | 2018-05-05 | 暂时停止 | bar: 焦磊
后台实时监控机器人采集推送回来的视频 | bar: 罗毅
后台网站 | 实现管理员在后台相关权限的操作、医生端操作、会员端操作 | 管理员登录前端页面进行修改后台数据操作 | [9 empty] | 2018-05-06 | 持续进行中 | bar: 丁天柱; 陈晗
医生登录医生端，进行相关操作 | bar: 丁天柱; 陈晗
会员登录个人端、查看相关信息 | bar: 丁天柱; 陈晗
推送新闻 | 管理员授权操作员在后台实时推送新闻给所有机器人播报 | 前端页面编辑新闻，提交给后台 | [9 empty] | 2018-06-15 | bar: 陈晗
后台将信息通过极光推送给机器人端 | bar: 丁天柱
机器人收到消息后，弹出提示并播放新闻内容 | bar: 焦磊
推送视频 | 管理员授权操作员在后台实时推送视频给所有机器人播放 | 前端页面编辑视频播放地址，提交给后台 | [9 empty] | 2018-06-19 | bar: 陈晗
后台确保服务器对应地址有视频文件，将地址推送给机器人端 | bar: 丁天柱
机器人收到消息后，弹出提示，待点击之后播放视频 | bar: 焦磊
预约远程预约问诊 | 通过语音调取机器人远程问诊预约页面，在页面上进行预约操作 | 语音调取页面，进行预约操作，支付成功，后台生成列表 | [9 empty] | 2018-07-14 | bar: 焦磊; 丁天柱; 陈晗
提前半小时提醒用户 | bar: 焦磊; 丁天柱
| 通过手机app进行远程问诊预约 | 在手机上预约，支付成功，后台生成列表 | bar: 丁天柱; 马松
提前半小时推送消息，点击消息调微信 | bar: 丁天柱; 马松 to 陈晗
语音播放内置视频 | 通过语音控制机器人播放对应名字视频 | 通过语音让机器人播放内置的对应名字的视频 | [9 empty] | 2018-07-18 | bar: 焦磊; 陈晗
机器人与光疗仪设备 | 通过语音发送对应蓝牙指令控制光疗仪进行治疗等工作 | 机器人ID请求对应绑定的光灸仪设备ID连接 | [9 empty] | 2018-07-14 | bar: 焦磊; 丁天柱; 陈晗
语音控制机器人发送对应蓝牙指令 | bar: 焦磊
按照光疗仪厂商给出的协议确定各个行为的指令 | bar: 祁工
机器人与睡佳设备 | 通过语音调取睡佳监测的数据显示并播报出来 | 机器人ID请求对应绑定的睡佳设备ID | [9 empty] | 2018-07-14 | bar: 焦磊; 丁天柱; 陈晗
语音调取睡佳对应时间的监测的数据显示在页面并播报建议项 | bar: 焦磊; 陈晗
后台网站为会员绑定对应机器人和设备 | bar: 丁天柱; 陈晗
会员页面展示会员的各项参数、基本信息 | bar: 丁天柱; 陈晗
机器人与红外遥控设备 | 通过语音遥控周围电器设备 | 通过机器人ID与红外遥控设备对应连接 | bar: 焦磊; 丁天柱; 陈其洲; 陈晗
机器人通过红外遥控设备发送遥控电器指令 | bar: 焦磊; 丁天柱; 陈其洲; 陈晗
电子病历建设 | 扫描上传电子病历，远红外电子病历的建档 | 通过机器人摄像头扫描病历存档
通过其他外挂设备数据集成进电子病历
语音调取电子病历
通过设备生成的远红外病历建档处理 | bar: 陈其洲
专家远程问诊 | 远程连线 | 机器人前端连线后端医生实现视频问诊 | bar: 焦磊
手机端连线远程问诊 | bar: 马松
后端医生收到前端视频连线进行问诊
机器人与家庭环境健康检测 | 能检测出家庭环境的安全值，是否超标做出预警提示。 | 机器ID与环境监测设备ID进行绑定 | [9 empty] | 2018-07-23
通过外挂设备监测周围环境，如果超出安全值报警
日常生活提醒 | 根据天气，节气，科普教育提醒 | 根据天气，节气，科普教育提醒
康康商城 | 语音调出商城页面，会员 | 会员单点登录，调出会员商城页面
机器人与投影 | 机器人通过投影方式展示页面 | 机器人通过投影仪或者其他设备展示页面 | [9 empty] | 2018-07-30 | bar: 焦磊; 陈晗
机器人与针灸 | 通过语音调取页面，展示3d人像展示穴位位置 | 语音调取展示3d立体人像
闹钟提醒 | 通过语音调取闹钟，提醒 | 设置闹钟时间，提醒对应备忘 | bar: 焦磊; 陈晗
IOS康小宝智能APP | 聊天交流，数据收集 | 聊天交流，数据收集 | bar: 马松
后台验证登录信息，数据处理交互 | bar: 丁天柱