## 04进度计划
仁福宜康项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 网游加速器 |  |  |  | 项目编号 | [18 empty] | D180118
制作人 |  |  |  | 丁天柱 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | Andy |  |  |  | 制作日期 | [18 empty] | 2018-01-18
二、项目进度表
月 | 0 | 1月 |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
开始 | 18 -Jan | 1周 | 2周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | １周 | ２周 | ３周 | ４周 | １周 | ２周 | ３周 | ４周 | １周 | ２周 | ３周 | ４周 | １周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 责任人 | 关键里程碑
项目初步规划 | [31 empty] | 刘涛 | 1月18日成立项目组
人机对话 | [31 empty] | 焦磊、李堃、庞博
人脸识别 | [31 empty] | 焦磊、罗毅、庞博
远程监控 | [31 empty] | 焦磊、罗毅
web网站 | [31 empty] | 丁天柱、陈晗
新闻推送 | [31 empty] | 丁天柱、陈晗、焦磊
视频推送 | [31 empty] | 丁天柱、陈晗、焦磊
预约远程预约问诊 | [31 empty] | 丁天柱、陈晗、焦磊
语音播放内置视频 | [31 empty] | 焦磊
机器人与光疗仪设备 | [31 empty] | 焦磊、丁天柱、陈晗
机器人与睡佳设备 | [31 empty] | 丁天柱、陈晗、焦磊
电子病历建设
专家远程问诊 | [31 empty] | 丁天柱、陈晗、焦磊、马松
家庭环境健康检测 | [31 empty] | 陈齐洲、焦磊
闹钟提醒
机器人与针灸
机器人与投影
康康商城
日常生活提醒
IOS康小宝智能APP | [31 empty] | 马松、丁天柱