## 03WBS
仁福宜康WBS表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | 仁福宜康 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | D180118
制作人 |  |  |  | 丁天柱 |  |  |  | 审核人
项目经理 |  |  |  | Andy |  |  |  | 制作日期 |  |  |  | 2018-01-18
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | Andy | 李堃 | 王琦 | 陈晗 | 丁天柱 | 庞博 | 马松 | 罗毅 | 陈德生 | 焦磊
1.1 | 人机对话 | 语音识别，语音合成 | 10天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [8 empty] | R
1.2 |  | websocket服务 | 32天 |  |  | 0 | 1 | Ap | R | [7 empty] | R
1.3 |  | aiui技能语料 |  |  |  | 0 | 1 | Ap |  |  | R
1.4 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
2.1 | 人脸识别 | 人脸检测、人脸识别 | 27天 |  |  | 0 | 1 | Ap | As |  |  |  | As |  | R |  | R
2.2 |  | 性别识别、年龄识别 | 21天 |  |  | 0 | 1 | Ap |  |  |  |  | As |  | R |  | R
2.3 |  | 人脸上传、位置上传 | 21天 |  |  | 0 | 1 | Ap |  |  |  |  | As |  | R |  | R
2.4 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
3.1 | 远程监控 | 视频推流 | 30天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [6 empty] | R |  | R
3.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
3.3 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
3.4 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
4.1 | web网站 | 网站页面设计 | ２天 | [12 empty] | Ｒ
4.2 |  | 网站前端页面编写 |  |  |  | 0 | 1 | Ap |  |  | R
4.3 |  | 后台接口数据处理 | 30天 |  |  | 0 | 1 | Ap |  |  |  | R
4.4 |  | 数据库创建，服务器管理 | 5天 |  |  | 0 | 1 | Ap |  |  |  | R
5.1 | 新闻推送 | 新闻信息推送接收 | 3天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [8 empty] | R
5.2 |  | 服务器推送接口 | １天 |  |  | 0 | 1 | Ap |  |  |  | Ｒ
6.1 | 视频推送 | 视频推送接收 | 2天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [6 empty] | R |  | R
6.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
7.1 | 预约远程预约问诊 | 语音调用远程问诊信息显示到界面上 | 2天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [8 empty] | R
7.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
8.1 | 语音播放内置视频 |  |  |  |  | 0 | 1 | Ap
8.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
9.1 | 机器人与光疗仪设备 | 语音控制光疗仪 | 5天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [8 empty] | R
9.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
10.1 | 机器人与睡佳设备 | 语音调用睡佳后台数据并显示到界面 | 3天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [8 empty] | R
10.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
11.1 | 电子病历建设 |  |  |  |  | 0 | 1 | Ap
11.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
12.1 | 专家远程问诊 |  |  |  |  | 0 | 1 | Ap
12.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
13.1 | 家庭环境健康检测 | 语音调用环境检测数据并语音合成 | 2天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [8 empty] | R
13.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
14.1 | 日常生活提醒 |  |  |  |  | 0 | 1 | Ap
14.2 | [5 empty] | 0 | 1 | Ap
15.1 | 康小宝iOSapp | 登录、个人设置、等级分类 | 1天 |  |  | 0 | 1 | Ap | [5 empty] | R
15.2 |  | 聊天、赞、踩、收藏、分享、本地信息存储、网络数据同步 | 13天 |  |  | 99 | 1 | Ap | [5 empty] | R
15.3 |  | 服务器提供验证以及数据处理 | ３天 |  |  | 0 | 2 | Ap |  |  |  | R